## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶（对口帮扶贫困县中医医院）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学第一附属医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:圆满完成健康扶贫任务,目标2:目标内容2 |  |  | 派出医务人员完成对口支援任务，促进健康扶贫任务的完成
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 8.3356 | 10 | 4.63 | 46.31 | 该经费支出明确要求用于发放赴甘肃开展柔性帮扶人员补贴及报销交通费，<br>2022<br>年因疫情造成少数专家完成帮扶任务。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 18 | 18 | 8.3356 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 诊疗患者数 | ≥300人次 | 300人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | ”师带徒“培训合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 帮扶完成时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 进修人员补贴 | 按规定标准 | 按规定标准 | 10 | 10
|  |  | 人均生活补助 | 按规定标准 | 按规定标准 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 远程会诊资源利用率 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援医院满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 94.6