## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 住院医师规范化培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学第一附属医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成中医医师规范化培训 ,目标2:提高中医医师规范化培训质量 |  |  | 完成中医医师规范化培训，并提高中医医师规范化培训质量。达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 342 | 342 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 342 | 342 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招生数量 | ≥50人 | 42人 | 13 | 10.92 | 原因：目前本市专硕毕业生较多，未参加过规培学生较少，对毕业生情况掌握不足。措施：加强与上级部门沟通，了解毕业情况。
|  | 质量指标 | 考核合格率 | ＞95% | 96% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 经费使用时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 生活补贴 | 0.25万元/人/月 | 0.25万元/人/月 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 按时发放补贴 | 按时发放补贴 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 结业学员所在单位满意度 | ＞90% | 92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 97.9